Отчет по реализации «дорожной карты» «Изменение в отрасли образования Чердынского муниципального района Пермского края, направленные на повышение ее эффективности» за 1 полугодие 2015 года

«Дорожная карта» «Изменение в отрасли образования Чердынского муниципального района Пермского края, направленные на повышение ее эффективности» разработана в рамках реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»

Контрольные показатели и  их целевые значения

| № п/п | Наименование контрольного целевого показателя | Единицы измерения | 2014 г. (факт) | 1 полугодие 2015 г. (факт) | 2015 г. (прогноз) | 2016 г. (прогноз) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 2 | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования | % | 30 | 50 | 50 | 85 | 523 (50%) дошкольников обучаются по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования |
| 3 | Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющих услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования | % | 0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 25 детей из 1045 дошкольников, посещающих ДОУ получают услуги в двух негосударственных организациях дошкольного образования |
| 4 | Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников, в которых оценка деятельности осуществляется на основании показателей эффективности работы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | оценка деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности |
| 5 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Пермского края ДОУ | % | 102 | - 102 | - 100 | - 100 | - Показатель выполнен |
| 6 | Доля педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций | % | 90 | 96 | 96 | 100 | Показатель выполнен |
| 7 | Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими результатами в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ |  | 1,13 | 1,29 | 1,29 | 1,2 | Показатель выполнен. |
| 8 | Удельный вес численности учителей Чердынского района в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 18 | 19,6 | 20 | 20 | Количество учителей в возрасте до 35 лет- 44 человека, что составляет 19,6% от общей численности учителей |
| 9 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования Пермского края к среднемесячной заработной плате в Пермском крае (ООУ) | % | 102 | - 102 | - 100 | - 100 | Показатель выполнен. |
| 10 | Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности работы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | оценка деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности |
| 11 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет | % | 82,4 | 79 | 79 | 76 | На основании мониторинга организации дополнительного образования детей в образовательных организациях района функционируют 233 объединения дополнительного образования детей, с контингентом 2259 чел., что составляет 79% от общего количества детей от 5 до 18 лет. |
| 12 | Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования | % | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 48 | В 1 полугодии 2015 года проведено 52 районных мероприятий, приняли участие в 49 краевых и 7 всероссийских конкурсах. |
| 13 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Пермском крае (УДО) | % | 77 | 78 | 85 | 90 | Показатель выполнен. |