План-график

реализации краевого проекта «Выездной воспитатель»

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-методические мероприятия |
| 1 | Заседание рабочей группы | Ежеквартально | Ильиных В.Н. |
| 2 | Формирование реестра детей, закрепленных за образовательной организацией, участвующих в проекте | До 01.09.2015 | Ильиных В.Н. Руководители ОО |
| 3 | Организация условий для реализации краевого проекта «Выездной воспитатель» | 01.10.2015 | Руководители образовательных организаций |
| 4 | Консультирование участников краевого проекта «Выездной воспитатель» | Постоянно | Ильиных В.Н. |
| 5 | Распределение финансовых средств по реализации проекта | Ноябрь 2015 | Палехова В.Н. |
| 6 | Подведение итогов по реализации проекта «Выездной воспитатель» | Декабрь 2015 | Ильиных В.Н. Руководители ОО |
| Информационно-просветительские мероприятия |
| 1 | Размещение информации о ходе реализации краевого проекта «Выездной воспитатель» на сайте Управления образования | В течение года | Ильиных В.Н. Полуказакова О.С. |
| 2 | Размещение информации о ходе реализации краевого проекта «Выездной воспитатель» на сайтах образовательных организаций, участвующих в проекте | В течение года | Руководители образовательных организаций |
| 3 | Трансляция опыта работы о реализации проекта «Выездной воспитатель» на совещании руководителей | Декабрь | Ильиных В.Н. Руководители образовательных организаций. |
| Обучающие мероприятия |
| 1 | Участие в работе семинаров, круглых столов, организованных Министерством образования и науки ПК | В течение года | Ильиных В.Н. Руководители образовательных организаций. |
| 2 | Прохождение курсов повышения квалификации для педагогических работников | Сентябрь-декабрь | Ильиных В.Н. |
| 3 | Проведение открытых мероприятий по реализации проекта «Выездной воспитатель» | Ноябрь-декабрь | Ильиных В.Н. |