Отчет об исполнении плана работы

Муниципального опорного центра дополнительного образования детей

Чердынского муниципального района на 2017 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки  | Результат  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Создание Муниципального опорного центра дополнительного образования детей Чердынского муниципального района | Август 2017г | Муниципальный опорный центр создан на базе Управления образования администрации Чердынского муниципального района (постановления администрации Чердынского муниципального района от 24.08.2017г. №229, от 20.09.2017г. №249)  |
| 2 | Утверждение Плана работы Муниципального опорного центра дополнительного образования детей Чердынского муниципального района  | Август 2017г. | План работы МОЦ утвержден приказом Управления образования администрации Чердынского муниципального района от 28.08.2017г. №130-ад.  |
| 3 | Создание и ведение раздела «Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей Чердынского муниципального района» на сайте Управления образования администрации Чердынского муниципального района  | Август, далее – постоянно  | Управление образования администрации Чердынского муниципального района <http://cherdruo.ucoz.com/index/municipalnyj_modelnyj_centr_dod/0-147>, МАУ ДО «Чердынский ЦДО»<http://cdocherd.ucoz.com/index/junaja/0-17>  |
| 4 | Подписание соглашений о сотрудничестве с учреждениями образования, спорта, культуры, негосударственного сектора | В течение года | Документы в стадии разработки. |
| 5 | Разработка и утверждение медиаплана освещения деятельности Муниципального опорного центра дополнительного образования детей | Ежемесячно  | Информация о деятельности МОЦ и реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» доводится до сведения педагогической общественности через тематические семинары, собрания, встречи. |
| 6 | Освещение результатов деятельности Регионального модельного центра и Муниципального опорного центра дополнительного образования детей Чердынского муниципального района на совещаниях с руководителями образовательных организаций  | Ежеквартально  |
| 7 | Создание условий для повышения квалификации сотрудников Муниципального опорного центра дополнительного образования детей, педагогов дополнительного образования  | В течение 2017 года | Руководитель и эксперт МОЦ проходят курсовую подготовку по теме: «Менеджмент ОДО в условиях приоритетного проекта "Доступное ДОД" (72 часа), а также путем участия в вебинарах.  |
| 8 | Содержательное наполнение и функционирование муниципального сегмента общедоступного навигатора (информационного портала Муниципального опорного центра) в системе дополнительного образования детей | В течение 2017 года | Наполнение муниципального сегмента общедоступного навигатора осуществляется методистом МАУ ДО «Чердынский ЦДО» в установленные сроки. |
| 9 | Проведение информационной кампании и разъяснительной работы в образовательных организация, средствах массовой информации информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на сайтах и стендах, информирующих семьи о реализации проекта по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей | Август – ноябрь 2017 года | Информация о деятельности МОЦ и реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» доводится до сведения педагогической общественности через тематические семинары, собрания, встречи. |
| 10 | Проведение Единого дня дополнительного образования детей в образовательных организациях Чердынского муниципального района  | 10 сентября 2017года | Единый день дополнительного образования прошел в каждой образовательной организации 10 сентября 2017г. Отчеты о проведении мероприятия были опубликованы на официальных сайтах учреждений. |
| 11 |  Организация курсовой подготовки педагогов дополнительного образования | В течение 2017 года | Управление образования администрации Чердынского муниципального района, МАУ ДО «Чердынский ЦДО» |